УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МКДОУ «Детский сад №16»

с. Кашино

________________________ Э.А.Горбунова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчётных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Январь 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Январь 2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |  | План-график |
| 3. | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | ИОП педагогических работников |
| 4. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. | Получение объективной информации готовности ДОУ к переходу на ФГОС |  | Совещание при руководителе, протокол совещания |
| 5. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Февраль 2014 | Методический совет ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  | План |
| 6. | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Февраль 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Осмысление содержания ФГОС |  | План мероприятий |
| 7. | Совещание при заведующей «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | Февраль 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. педсостав | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС |  | Протокол совещания |
| 8. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Протоколы |
| 9. | Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными ОП | Июнь 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Создание проекта ОП ДОУ |  | Проект ОП ДОУ |
| 10. | Обсуждение и утверждение ОП | Август 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Наличие ОП ДОУ |  | Приказ |
| 11. | Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2014-2015 учебный год | Август 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Наличие календарно-тематических планов на 2014-2015 учебный год |  | Протокол |
| 12. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог Деньгина Л.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психолого-диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы педагога-психолога |
| 13. | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Март 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. | Наличие Положения |  | Приказ об утверждении Положения |
| 14. | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Март 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. учителя начальных классов |  |  | План перехода |
| 15. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно, весь учебный год | Заведующая Горбунова Э.А. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 16. | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Диагностические материалы |  | План контроля |
| 17. | Организация отчётности по введению ФГОС | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. |  |  | Отчёты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации ОП и обновления образования в соответствии с ФГОС |  | План-график |
| 2. | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Весь период | Заместитель заведующей по УВР Коршунова С.В. | Ликвидация затруднений |  | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Заведующая Горбунова Э.А. | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом требований ФГОС |  | Информационная справка |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  | Информационная справка |
| 3. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  | Информационная справка |
| 4. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных региональных базах данных. | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников ОП к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников ОП |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2. | Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад заведующей ДОУ) | Декабрь 2014 | Заведующая Горбунова Э.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  | Размещение публичного отчёта на сайте ДОУ |
| 3. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующая Горбунова Э.А. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования |  | Публикации |