## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Колянсникова Оксана Сергеевна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования Администрации Сысертского городского округа
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 05.12.202 № 405-ОД
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муницыпальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 "Звёздочка"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Сысертский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6652012360
Общий балл: | [5 empty] | 85.07
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 742
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 26
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-06-01 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Не разместили на информационных стендах о порядке оказания платных услуг, т.к. отсутсутвуют платные услуги в ДОУ
2 | Отсутствие на информационных стендах в помещении образовательной организации информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на информационных стендах в помещении образовательной организации информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-06-01 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Разместили на информационных стендах об условиях питания обучающихся
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы".Информирование родителей(законных представителей ) воспитанников о новом разделе на сайте учреждения "часто задаваемые вопросы". | 2023-06-01 | Волкова Елена Вадимовна старший воспитатель | https://16set.tvoysadik.ru/?section_id=275
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Подготовить служебную записку на имя главы Кашинской администрации для организации специального парковачного места инвалидов. | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Организовано парковочное место для инвалидов, установлен знак "инвалид"
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Нет возможности организовать на первом этаже ОО группы пребывания маломобильных детей, обучен один педагог по сопровождению детей-инвалидов
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в образовательной организации поручней | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | нет возможности установить поручни в 2023г., планируем на 2024г.
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Проект ДОУ не предусматривает расширение дверных проемов, так как построен в 1980г.
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Получить письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать по возможности санитарное помещение в дошкольной группе на первом этаже | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Получить гарантийное письмо от КЦСОН о возможности предоставления услугсурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории.Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | С педагогами был проведен инструктаж по сопровождению инвалидов в помещении ДОУ, была проведена беседа с педагогическим составом "круглый стол"
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников -проведение тренингов социально-психологической направленности, тренингов общения с работниками детского сада - проведение занятий эмоциональной разгрузки с педагогическими работниками | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна | Проведение тренинга "кто я" педагог-психолог инструктор по ФИЗО провела йогу с педагогами "медитация с педагогами" педагог-психолог и инструктор по ФИЗО
|  | Проведение мастер- классов, семинаров по обмену педагогическим опытом | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна | В сентябре был проведен мастер-класс по обмену опытом с заместителями УВР ДОУ
|  | Поддерживать благоприятный социально- психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна | Педагог- психолог совместно с узкими спецалистами создаю балгоприятный социально- психологический климат к коллективе, план мероприятий согласовывается с Заведующим ДОУ
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с использованием следующих форм: участие в работе, ГМО, городских и областных семинарах, профессиональных конкурсах; самообразование;обмен педагогическим опытом; прохождение курсов повышения квалификации | 2023-12-31 | Горбунова Эльвира Александровна | Педагогический коллектив активно участвует в конкурсах, семинарах, повышают квалификацию, занимаются самобразованием
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов).Проведение дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий. | 2023-06-01 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Улучшили качество предоставляемых образовательных услуг (внедрили новые педагогические технологии, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов)
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах.Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ДОУ. | 2023-06-01 | Горбунова Эльвира Александровна заведующий | Включили в тематику родительских собраний информацию о проведении НОК, создали родительский комиет ДОУ(представители от каждой группы.)